

**Allegato B)**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE**

|  |  |
| --- | --- |
| **CODICE STRUMENTO/PROGETTO** | ABCI-PSRA-40-A-24 |
| **TITOLO PROGETTO** | Conversione di impianti di trattamento di tipo Imhoff in impianti di depurazione a fanghi attivi – Comuni vari in gestione Aca  (Manoppello - Cepagatti) |
| **CUP Master** | C37B160010070006 |
| **CUP Figlio** |  |
| **SOGGETTO ATTUATORE** | ACA spa |
| **RUP** | Ing. Lorenzo Livello |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FASE PROCEDURALE** | **DATA**  **PREVISTA** | **DATA**  **EFFETTIVA** | **DATA CONFERMATA** |
| Studio di fattibilità | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 15/01/2018 |
| Progettazione Preliminare | 31/01/2018 | 31/03/2020 | 31/03/2020 |
| Progettazione Definitiva | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 |
| Progettazione Esecutiva | 08/05/2019 | 31/05/2019 |  |
| **OGV (PROP. DI AGGIUDICAZIONE)** | 31/10/2021 |  |  |
| Esecuzione Lavori | 30/06/2022 |  |  |
| Collaudo | 30/10/2022 |  |  |

|  |
| --- |
| **STATO DI ATTUAZIONE E CRITICITÀ:** |
| Mancano autorizzazioni attraversamenti stradali |
| **FOCUS SU DATA PREVISTA PER ASSUNZIONE OGV:** |

**Data**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concessionario** |  | **SOGGETTO ATTUATORE**  **ACA Spa** |
| **ERSI**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **Responsabile unico del Procedimento**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**RUA**

**Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe**

**Per presa visione**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**